## Sheet1
№ п/п | № п/п в акте | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество(на единицу) | Количество(коэффициенты) | Количество(всего с учетом коэффициентов) | Сметная стоимость в базисном уровне цен(на единицу) | Сметная стоимость в базисном уровне цен(коэффициенты) | Сметная стоимость в базисном уровне цен(всего) | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Экземпляр
Код
[9 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
заказчика
Инвестор | [8 empty] | по ОКПО
|  |  | (организация. адрес. телефон. факс) | [7 empty] | -
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | ПАО Сбербанк России г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 | [5 empty] | по ОКПО
|  |  | (организация, адрес. телефон, факс) | [7 empty] | -
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО "Строй-Электро-Монтаж-21" 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 316/166, тел. (863) 288-83-53
по ОКПО
|  |  | (организация. адрес. телефон. факс) | [7 empty] | р
Стройка |  | Реконструкция | объекта недвижимости для размещения ВСП №5221/0320 расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр.
|  | М. Нагибина, 3 | 5А
(неименование, адрес)
Объект |  | Общестроител | ьные работы. Реконструкция объекта недвижимости для размещения ВСП №5221/0320 расположенного по
|  | адресу: г. Рост | ов-на-Дону. пр. М. Нагибина, 35 А
|  |  | (наименование) |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда (контракт) ¦ |  |  | номер |  | 50003983501
[9 empty] | ¦дата |  | 23.12.2021
Вид операции-
[9 empty] | Номер | Дата | Отчетный период
[9 empty] | документа | составления | с | 1по
[5 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 15.02.2022- | -23.12.2021 ¦ | 30.12.2021
|  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | [5 empty] | -
Смета № 2, 07_02_22_Обзпези |  |  | и
Основание:
Сметная (договорная) стоимост! |  |  | › в соответствии с договором подряда (субподряда): |  | 3891,69 | (1472,88) тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  |  |  | 369.93 | (15,6) тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [5 empty] | 1743,71 чел.час.
Сметная стоимость в базисном уровне
[6 empty] | Количество |  | цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для |  |  |  | Сметнаят
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
| №118 Обоснование |  |  | Единица | [7 empty] | стоимость в
№ пп | акте |  | Наименование работ и затрат | измерения | [6 empty] | Индексы | текущем
уровне цен,
[7 empty] | всего с |  |  |  |  | руб.
[5 empty] | на единицу "2ЭФФицие |  | Уетом на единицу "оЭФФициентучетом
всего
[6 empty] | нты |  |  | ы
ентов
1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Двери, алюминиевы! |  |  | 4: ве конструкции; 7: -; ентов 12: -
3 | 1 | ФЕРО9-04-012- | 4: Установка дверного доводчика к; 5: шт; ентов 8: 2
|  | 02 | 4: металлическим дверям
|  |  | 1от |  |  |  |  | 11.01 |  | 22,02 | 23,71 | 522
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 2.11 |  | 4,22 | 8,73 | 37
|  |  | 4 |  |  |  |  | 2.32 |  | 4.64 | 5.4 | 25
|  | 01.7.04.01 | 4: Доводчики дверные; 5: шт; 6: 1; ентов 8: 2
|  |  | эт | чел.-ч | 1,11 |  | 2.22
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15,44 |  | 30,88
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 22,02 |  | 522
|  | Приказ № | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 18,43 |  | 437
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.9,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 11,60 |  | 275
774/пр от
11 12.2020
Прил. п.9,
Приказ №
774/тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 60,91 |  | 1 296
4 | 2 | ФССЦ- | Доводчик дверной 0$ 73 ВС "Серия | шт |  |  | 2 | 371,20 |  | 742,40 | 5,4 | 4 009
|  | 01,7.04.01- | 4: Ргетит", усилие закрывания ЕМ?-5
0001
(Строительные металлические конструкции)
5 | 3 | ФЕР46-03-013- | 4: Сверление вертикальных отверстий в; 5: 100; ентов 8: 0,03
|  | 01 | 4: бетонных конструкциях полов; 5: отверстий
перфоратором глубиной 200 мм диаметром:
20 мм (прим) дверной упор
|  | 1 | 4: от; ентов 9: 42,65; ентов 11: 1.28; ентов 12: 23,71; ентов 13: 0
|  | 01.7.17.09 | 4: Сверла, буры; 5: шт; 6: 0
|  |  | зт | чел.-ч | 5 |  | 0,15
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42.65 |  | 1.28
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 1.28 |  | 0
|  | Приказ № | НР Работы по реконструкции зданий и | % | 103 |  | 103 |  |  | 1.32 |  | 31
|  | 812/р от | 4: сооружений: усиление и замена существующих
|  | 21.12.2020 | 4: конструкций. возведение отдельных
|  | Прил. п.40.1 | 4: конструктивных элементов
|  | Приказ № | СП Работы по реконструкции зданий и | % | 59 |  | 59 |  |  | 0,76 |  | 18
|  | 774/тр от | 4: сооружений: усиление и замена существующих
|  | 11.12.2020 | 4: конструкций, возведение отдельных
|  | Прил. п 40.1 | 4: конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 3,36 |  | 79
159 | 4 | ФССЦ- | 1Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм | шт |  |  | 1 | 23,79 |  | 23,79 | 5,4 | 4128
01.7.17.09-
0061
¦(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)
158 | 5 | ФЕР46-03-013- ¦ | 4: На каждые 10 мм изменения глубины; 5: 100; ентов 8: -0,05
|  | 14 | 4: 1сверления добавлять или исключать: к; 5: отверстий
¦расценке 46-03.013-01 УТОЧНИТЬ!)
к=10 ПЗ=10 (03П=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)
|  |  | от |  |  |  |  | 1,54 | 10 | -0,77 | 23,71 | -18
|  | 01.7.17.09 ¦ | 4: Сверла, буры; 5: шт; 6: 0; 7: 10
|  |  | **эт | чел.-ч | 0,18 | 10 | -0.09
[5 empty] | о |  | я
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 4: 1.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
|  |  | Итого по расценке |  |  |  | - | 1,54 |  | -0,77
|  |  | ФОТ | [6 empty] | -0,77 |  | -18
|  | Приказ № | НР Работы по реконструкции зданий и | % | 103 |  | 103 |  |  | -0,79 |  | -19
|  | 812/пр от | 1.2 ¦4: сооружений: усиление и замена существующих
|  | 21.12.2020 | 1.2 ¦4: конструкций, возведение отдельных
= |  | Прил. п.40.1 | 1.2 ¦4: конструктивных элементов
|  | Приказ № | СП Работы по реконструкции зданий и | % | 59 |  | 59 |  |  | -0,45 |  | -11
|  | 774/тр от | 1.2 ¦4: сооружений: усиление и замена существующих
|  | 11.12.2020 | 1.2 ¦4: конструкций, возведение отдельных
|  | Прил. п.40.1 | 1.2 ¦4: конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | -2,01 |  | 48
6 | 6 | ФЕРОЭ-05-003- | 1.2 ¦4: ‚ Постановка болтов: строительных с гайками; 1.2 ¦5: 100 шт; 1.2 ¦8: 0,03
|  | 01 | 1.2 ¦4: и шайбами (прим) дверной упор
|  |  | 1от |  |  |  |  | 107,93 |  | 3,24 | 23,71 | 77
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 1.84 |  | 0,06 | 8,73 | 1
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 0,32 |  | 0,01 | 23,71
|  | 01.7. 15.03- | 1.2 ¦4: Болты с гайками и шайбами строительные; 1.2 ¦5: ка; 1.2 ¦6: 0
0042
|  |  | эт | чел.-ч | 11,9 |  | 0,357
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 109,77 |  | 3,30
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 3,25 |  | 77
|  | Приказ № | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 2,72 |  | 64
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.9,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 1,71 |  | 41
774/тр от
11.12.2020 | bar: 1.2 ¦4
Прил. п.9,
Приказ № | bar: 1.2 ¦4
774/тр от
11.12.2020 | bar: 1.2 ¦4
п.16 | bar: 1.2 ¦4
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 7,73 |  | 183
7 | 7 | ТЦ_01.7.04.11 | Дверной упор | шт |  |  | з | 688,50 |  | 382,59 | 5,4 | 2066
_61_61680557
70_10.01.2022
_01
(Материалы для строительных работ)
Цена=810/1,2*1,02
Кровельный Торговый Дом №22 |  |  | 1.2 ¦4: 0125_004 от 10 01 2022
8 | 8 | ТЦ_08.1.06.01 | Жалюзи-ролетта АЕК44т /$ 1136х2500 | шт |  |  | 1 | 48 067,50 |  | 8 901,48 | 5,4 | 48 068
_61_61552616
7830_29.11.20
21_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=56550/1,2*1,02
ИП Андрюшин В.В. 732 от 29 11 |  |  | 1.2 ¦4: 2021
9 | 9 | ФЕР10-01-039. | 1.2 ¦4: ‚ Установка блоков в наружных и внутренних; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,0945
|  | 03 | 1.2 ¦4: дверных проемах: в перегородках и
деревянных нерубленых стенах, площадь
проема до 3 м2
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 1 031,55 |  | 97,48 | 23,71 | 2311
|  |  | 2' ЭМ |  |  |  |  | 250,56 |  | 23,68 | 8,73 | 207
|  |  | 3Г вт-ч. ОТм |  |  |  |  | 48,15 |  | 4,55 | 23,71 | 108
|  |  | 41М |  |  |  |  | 1 185,54 |  | 112,03 | 5,4 | 605
|  | 01.7.04.07 | 1.2 ¦4: Скобяные изделия; 1.2 ¦5: компл; 1.2 ¦6: 0
|  | 11.1.01.10 | 1.2 ¦4: Наличники; 1.2 ¦5: м; 1.2 ¦6: 540; 1.2 ¦8: 51,03
|  | 11.2.02.01 | 1.2 ¦4: Блоки дверные; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 100; 1.2 ¦8: 9,45
|  |  | зт | чел.-ч | 115 |  | 10,8675
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,07 |  | 0,384615
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2467,65 |  | 233,19
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 102,03 |  | 2419
|  | Приказ № | ¦ НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 99,17 |  | 2351
812/пр от | bar: 1.2 ¦4
21.12.2020
Прил. п.10,
.
Приказ № | bar: 1.2 ¦4
812/пр от
21.12.2020
п.25 | bar: 1.2 ¦4
|  | Приказ № | ¦ СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 47,70 |  | 1131
774/тр от
11.12.2020 | bar: 1.2 ¦4
Прил. п.10,
'
Приказ № | bar: 1.2 ¦4
774тр от | bar: 1.2 ¦4
11.12.2020 | bar: 1.2 ¦4
п.16 | bar: 1.2 ¦4
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 380,06 |  | 6 605
10 | 10 | ТЦ_11.2.02.00 | Дверь с фурнитурой | шт |  |  |  | 15 268,21 |  | 14 137,22 | 5,4 | 76 341
_61_61660901
83_29.11.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=17962,6/1,2*1,02
Итоги по разделу 1 Двери, алюминиевые конструкции :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 24 455,36
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 123,25
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 27.96
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 4,56
|  |  | Материалы | [6 empty] | 24 304,15
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 24 637,53
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 123,25
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 27,96
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 4,56
|  |  | материалы | [6 empty] | 24 304,15
_—
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: [.2
1 | 12 | ¦з | ¦4 | ¦ | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦3 | 110 | 111 | 112 | ¦13
< |  |  | 1.2 ¦4: накладные расходы; 1.2 ¦11: 120,85
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 61,32
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 127,81
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 120,85
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 61,32
- |  |  | 1.2 ¦4: Итого по разделу 1 Двери, алюминиевые конструкции; 1.2 ¦11: 24 637,53
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 126 475
Раздел 2. Стены, перегородки
160 | 11 | ФЕРО8-02-002- | 1.2 ¦4: ‚ Кладка перегородок из кирпича:; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,0949
|  | 05 | 1.2 ¦4: неармированных толщиной в 1/2 кирпича
при высоте этажа до 4 м
|  |  | 1от |  |  |  |  | 1032,13 |  | 97,95 | 23,71 | 2322
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 355,10 |  | 33,70 | 8,73 | 294
|  |  | звтч ОТм |  |  |  |  | 55,49 |  | 5,27 | 23,71 | 125
|  |  | 4 |  |  |  |  | 31,40 |  | 2.98 | 5.4 | 16
|  | 04.3.01.12 | 1.2 ¦4: Растворы цементно-известковые; 1.2 ¦5: м3; 1.2 ¦6: 23; 1.2 ¦8: 0,21827
|  | 06. 1.01.05 | 1.2 ¦4: Кирпич керамический или силикатный; 1.2 ¦5: 1000 шт; 1.2 ¦6: 5; 1.2 ¦8: 0,4745
|  |  | зт | чел.-ч | 121 |  | 11,4829
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,11 |  | 0,390039
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1418,63 |  | 134,63
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 103,22 |  | 2447
|  | Приказ № | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  | 102,19 |  | 2423
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.8,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  | 60,54 |  | 1435
| * | 774/тр от
11.12.2020
Прил. п.8,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 297,36 |  | 6 490
161 | 12 | ФССЦ- | Раствор кладочный, цементно-известковый, | м3 |  |  | 0,21827 | 529,41 |  | 115,55 | 5,4 | 624
|  | 04.3.01.12- | 1.2 ¦4: м100
0005
(Конструкции из кирпича и блоков)
162 | 13 | ФССЦ- | Кирпич керамический одинарный, марка | 1000 шт |  |  | 0,4745 | 1 752,60 |  | 831,61 | 5,4 | 4 491
|  | 06.1.01.05- | 1.2 ¦4: 100, размер 250х120х65 мм
0035
(Конструкции из кирпича и блоков)
15 | 14 | ФЕРрбЭ-2-1 | 1.2 ¦4: Сверление отверстий: в кирпичных стенах; 1.2 ¦5: 100; 1.2 ¦8: 0,14235
|  |  | электроперфоратором диаметром до 20 мм, | отверстий
толщина стен 0,5 кирпичаУТОЧнНИТЬ ПО
ФАКТУ
|  |  | 1от |  |  |  |  | 45,72 |  | 6,51 | 23,71 | 154
|  | 999-9900 | 1.2 ¦4: Строительный мусор; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0,006; 1.2 ¦8: 0,0008541
|  |  | эт | чел.-ч | 5,36 |  | 0,762996
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 45,72 |  | 6,51
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 6,51 |  | 154
|  | Приказ № | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 92 |  | 92 |  |  | 5.99 |  | 142
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.103
|  | Приказ № | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 2,86 |  | 68
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.103
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 15,36 |  | 364
16 | 15 | ФЕРОЭ9-06-001- | 1.2 ¦4: Монтаж: лотков, решеток, затворов из; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦8: 0,348663
|  | 02 | 1.2 ¦4: полосовой и тонколистовой стали
(усиление кирпичных
перегородок)УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ
|  |  | 1от |  |  |  |  | 397,50 |  | 138,59 | 23,71 | 3286
|  | 2 | 1.2 ¦4: эм; 1.2 ¦9: 112,75; 1.2 ¦11: 39,31; 1.2 ¦12: 8,73; 1.2 ¦13: 343
|  | з | 1.2 ¦4: втч. ОТм; 1.2 ¦9: 3,82; 1.2 ¦11: 1,33; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 32
|  | 4 | 1.2 ¦9: 81,96; 1.2 ¦11: 28,58; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 154
|  | 07.2.07.13 | 1.2 ¦4: Конструкции стальные; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 1; 1.2 ¦8: 0,348663
|  |  | зт | чел.-ч | 46,6 |  | 16,2476958
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,31 |  | 0,1080855
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 592,21 |  | 206,48
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 139,92 |  | 3318
|  | Приказ № | НР Строительные металлические конструкции | % | 93 | 0,9 | 83,7 |  |  | 117,11 |  | 2777
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.9,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 73,74 |  | 1749
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.9,
Приказ №
774!тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 397,33 |  | 8 309
17 | 16 | ТЦ 05.3.01.14 | Решетки усиления стен из арматуры д=16 | м2 |  |  | 10 | 4 419,97 |  | 8 185,19 | 5,4 | 44 200
|  | _61_61651110 | 1.2 ¦4: мм ячейка 100х100, с приваркой в каждом
|  | 88_01.11.2021 | 1.2 ¦4: перекрестии
_01
(Материалы для строительных работ)
Цена=4333,3*1,02
Сму-Юг №26 от 26.11.2021 г
Облицовка с окном ГКЛ в 1 слой
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: [.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | 112 | ¦13
-18 | 47 | ФЕР10-05-009- | [.2 ¦4: Облицовка стен по одинарному; [.2 ¦5: 100 м2; [.2 ¦8: 2,5348
|  | 01 | [.2 ¦4: металлическому каркасу из направляющих
и стоечных профилей гипсокартонными
листами в один слой: с оконным проемом
- |  |  | [.2 ¦4: 1от; [.2 ¦9: 643,97; [.2 ¦11: 1 632,34; [.2 112: 23,71; [.2 ¦13: 38 703
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 40,92 |  | 103,72 | 8,73 | 905
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 5,02 |  | 12,72 | 23,71 | 302
|  |  | 4 |  |  |  |  | 3454,06 |  | 8 755,35 | 5,4 | 47 279
|  | 01.6.01.02 | [.2 ¦4: Листы гипсокартонные; [.2 ¦5: м2; [.2 ¦6: 107; [.2 ¦8: 271,2236
|  | 14.5.01.01 | [.2 ¦4: Герметик акриловый, 300мл; [.2 ¦5: шт; [.2 ¦6: 7.; [.2 ¦8: 17,7436
|  |  | зт | чел.-ч | 71 |  | 179,9708
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | `` | 1.01392
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 138,95 |  | 10 491,41
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 1 645,06 |  | 39 005
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 1599,00 |  | 37 913
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 769,07 |  | 18 235
774тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 12 859,48 |  | 143 035
19 | 18 | ФССЦ- | Листы! гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 271,2236 | 15,00 |  | 4 068,35 | 5,4 | 21 969
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
20 | 19 | ФССЦ- | Герметик акриловый: КМ ТЕС, 300 мл | шт |  |  | 17,7436 | 14,14 |  | 250,89 | 5,4 | 1355
14.5.01.01-
0011
(Деревянные конструкции)
Облицовка глухих ГКЛ
21 | 20 | ФЕР10-05-012- | [.2 ¦4: Облицовка стен глухих (без проемов) по; [.2 ¦5: 100 м2; [.2 ¦8: 0,15
|  | 01 | [.2 ¦4: металлическому одинарному каркасу
гипсокартонными листами
|  |  | 1от |  |  |  |  | 724,51 |  | 108,68 | 23,71 | 2577
|  | 2 | [.2 ¦4: эм; [.2 ¦9: 3,41; [.2 ¦11: 0,51; [.2 112: 8,73; [.2 ¦13: 4
|  | з | [.2 ¦4: втч. ОТм; [.2 ¦9: 1,41; [.2 ¦11: 0,21; [.2 112: 23,71; [.2 ¦13: 5
|  | 4 | [.2 ¦4: м; [.2 ¦9: 1 797,53; [.2 ¦11: 269,63; [.2 112: 5,4; [.2 ¦13: 1456
|  | 01.6.01.02 | [.2 ¦4: Листы гипсокартонные; [.2 ¦5: м2; [.2 ¦6: 105; [.2 ¦8: 15,75
|  |  | зт | чел.-ч | 80,77 |  | 12,1155
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 |  | 0,021
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2525,45 |  | 378,82
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 108,89 |  | 2582
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 105,84 |  | 2510
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 50,91 |  | 1207
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 535,57 |  | 7 754
22 | 21 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 15,75 | 15,00 |  | 236,25 | 5,4 | 1 276
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
Облицовка ГКЛ в 2 слоя
23 | 22 | ФЕР10-05-010- | [.2 ¦4: Облицовка стен по одинарному; [.2 ¦5: 100 м2; [.2 ¦8: 0,2113
|  | 02 | [.2 ¦4: металлическому каркасу из направляющих
и стоечных профилей гипсокартонными
листами в два слоя: с дверным проемом
|  | 1 | [.2 ¦4: от; [.2 ¦9: 761,88; [.2 ¦11: 160,99; [.2 112: 23,71; [.2 ¦13: 3817
|  | 2 | [.2 ¦4: эм; [.2 ¦9: 64,46; [.2 ¦11: 13,62; [.2 112: 8,73; [.2 ¦13: 119
|  | з | [.2 ¦4: втч ОТм; [.2 ¦9: 8,29; [.2 ¦11: 1,75; [.2 112: 23,71; [.2 ¦13: 41
|  | 4 | [.2 ¦4: м; [.2 ¦9: 3 660,01; [.2 ¦11: 773,36; [.2 112: 5,4; [.2 ¦13: 4 176
|  | 01.6.01.02 | [.2 ¦4: Листы гипсокартонные; [.2 ¦5: м2; [.2 ¦6: 225; [.2 ¦8: 47,5425
|  |  | зт | чел.-ч | 84 |  | 17,7492
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,66 |  | 0,139458
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 486,35 |  | 947,97
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 162,74 |  | 3 858
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97.2 |  |  | 158,18 |  | 3 750
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0.85 | 46,75 |  |  | 76,08 |  | 1 804
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 1 182,23 |  | 13 666
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | [.2 ¦4: 1.2
1 | 12 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
24 | 23 | ФССЦ- | Листы! гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 47,5425 | 15,00 |  | 713,14 | 5,4 | 3851
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
Облицовка ГКЛО в 2 слоя
-
25 | 24 | ФЕР10-05-010- | 1.2 ¦4: Облицовка стен по одинарному; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,2973
|  | 02 | 1.2 ¦4: металлическому каркасу из направляющих
и стоечных профилей гипсокартонными
листами в два слоя: с дверным проемом
|  |  | 1от |  |  |  |  | 761,88 |  | 226,51 | 23,71 | 5 371
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 64,46 |  | 19,16 | 8,73 | 167
- |  |  | 1.2 ¦4: звтч ОТм; 1.2 ¦9: 8,29; 1.2 ¦11: 2,46; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 58
|  |  | 4 |  |  |  |  | 3660,01 |  | 1088,12 | 5,4 | 5 876
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 225; 1.2 ¦8: 66,8925
|  |  | зт | чел.-ч | 84 |  | 24,9732
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,66 |  | 0,196218
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 486,35 |  | 1 333,79
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 228,97 |  | 5 429
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 222,56 |  | 5 277
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 107,04 |  | 2538
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10, | bar: 1.2 ¦11
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 1 663,39 |  | 19 229
26 | 25 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 | м2 |  |  | 66,8925 | 16,60 |  | 1 110,42 | 5,4
01.6.01.02-
0009
(Деревянные конструкции)
Перегородка с дверью ГКЛ
Перегородка с дверью ГКЛО/ ГК) | bar: 1.2 ¦4
34 | 26 | ФЕР10-05-002- | 1.2 ¦4: Устройство перегородок из гипсокартонных; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,0571
|  | 02 | 1.2 ¦4: листов (ГКЛ) с одинарным металлическим
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих
сторон: с одним дверным проемом
|  |  | 1от |  |  |  |  | 1 233,52 |  | 70,43 | 23,71 | 1 670
|  | 2 | 1.2 ¦4: эм; 1.2 ¦9: 133,88; 1.2 ¦11: 7.64; 1.2 ¦12: 8,73; 1.2 ¦13: 67
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 16,44 |  | 0,94 | 23,71 | 22
|  | 4 | 1.2 ¦9: 3913,68; 1.2 ¦11: 223,47; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 1207
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 ¦5: м?; 1.2 ¦6: 449; 1.2 ¦8: 25,6379
|  | 12.2.03.15 | 1.2 ¦4: Материалы теплоизоляционные из; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 103; 1.2 ¦8: 5,8813
минеральных волокон
|  |  | зт | чел.-ч | 136 |  | 7.7656
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1.27 |  | 0,072517
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 281,08 |  | 301,54
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 71,37 |  | 1692
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 69,37 |  | 1645
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 33,37 |  | 791
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 404,28 |  | 5 380
35 | 27 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | -4,9106 | 6,16 |  | -30,25 | 5,4 | -163
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0112 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 50х40х0,6 мм
(Деревянные конструкции)
36 | 28 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | 4,9106 | 6,91 |  | 33,93 | 5,4 | 183
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0116 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 75х40х0,6 мм
(Деревянные конструкции)
37 | 29 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, | м |  |  | -14,5034 | 6,86 |  | -99,49 | 5,4 | -537
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0195 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6
(Деревянные конструкции)
38 | 30 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, | м |  |  | 14,5034 | 8,06 |  | 116,90 | 5,4 | 631
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0199 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6
мы
(Деревянные конструкции)
39 | 31 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛО, толщина 12,5 | м2 |  |  | 12,81895 | 16,60 |  | 212,79 | 5,4 | 1 149
01.6.01.02-
0009
(Деревянные конструкции)
40 | 32 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 12,81895 | 15,00 |  | 192,28 | 5,4 | 1038
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
я
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: 1.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | 15 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
-41 | 33 | ФССЦ- | Вата минеральная «!ЗО\УЕВ»: ЗвукоЗащита- | м3 |  |  | 0,294065 | 340,63 |  | 100,17 | 5,4 | .-541
|  | 12.2.03.02- | 1.2 ¦4: 50
0011
(Деревянные конструкции)
Перегородка с дверью ГКЛВ/ ГК!
| 34 | ФЕР10-05-002- | 1.2 ¦4: Устройство перегородок из гипсокартонных; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,0522
|  | 02 | 1.2 ¦4: листов (ГКЛ) с одинарным металлическим
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих
сторон: с одним дверным проемом
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 1 233,52 |  | 64,39 | 23,71 | 1527
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 133,88 |  | 6,99 | 8,73 | 61
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 16,44 |  | 0,86 | 23,71 | 20
|  |  | 4м |  |  |  |  | 3913,68 |  | 204,29 | 5,4 | 1103
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 15: м2; 1.2 ¦6: 449; 1.2 ¦8: 23,4378
|  | 12.2.03.15 | 1.2 ¦4: Материалы теплоизоляционные из; 1.2 15: м2; 1.2 ¦6: 103; 1.2 ¦8: 5,3766
минеральных волокон
|  |  | эт | чел.-ч | 136 |  | 7.0992
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 |  | 0,066294
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 281,08 |  | 275,67
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 65,25 |  | 1 547
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 63,42 |  | 1 504
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 30,50 |  | 723
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 369,59 |  | 4918
43 | 35 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | -4,4892 | 6,16 |  | -27,65 | 5,4 | -149
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0112 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 50х40х0,6 мм
(Деревянные конструкции)
44 | 36 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | 4,4892 | 6,91 |  | 31,02 | 5,4 | 168
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0116 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 75х40х0,6 мм
(Деревянные конструкции)
45 | 37 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, |  |  |  | -13,2588 | 6,86 |  | -90,96 | 5,4 | -491
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0195 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6
(Деревянные конструкции)
46 | 38 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, |  |  |  | 13,2588 | 8,06 |  | 106,87 | 5,4 | 577
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0199 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6
мым
(Деревянные конструкции)
47 | 39 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 11,7189 | 20,47 |  | 239,89 | 5,4 | 1 295
01.6.01.02-
0008
(Деревянные конструкции)
48 | 40 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 11,7189 | 15,00 |  | 175,78 | 5,4 | 949
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
49 | 41 | ФССЦ- | Вата минеральная «!ЗОУЕВ»: ЗвукоЗащита- | м3 |  |  | 0,26883 | 340,63 |  | 91,57 | 5,4 | 494
|  | 12.2.03.02- | 1.2 ¦4: 50
0011
(Деревянные конструкции)
Перегородка глухая ГКЛО
Перегородка ГКЛ
57 | 42 | ФЕР10-05-002- | 1.2 ¦4: Устройство перегородок из гипсокартонных; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,5297
|  | 01 | 1.2 ¦4: листов (ГКЛ) с одинарным металлическим
каркасом и двухслойной обшивкой с обеих
сторон: глухих
|  |  | 1от |  |  |  |  | 1 197,24 |  | 634,18 | 23,71 | 15 036
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 90,98 |  | 48,19 | 8,73 | 421
|  |  | зэтч. ОТм |  |  |  |  | 11,62 |  | 6,16 | 23,71 | 146
|  |  | 4 |  |  |  |  | 3 242,70 |  | 1 717,66 | 5,4 | 9275
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 15: м2; 1.2 ¦6: 421; 1.2 ¦8: 223,0037
|  | 12.2.03.15 | 1.2 ¦4: Материалы теплоизоляционные из; 1.2 15: м?; 1.2 ¦6: 103; 1.2 ¦8: 54,5591
минеральных волокон
|  |  | зт | чел -ч | 132 |  | 69,9204
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,91 |  | 0,482027
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 530,92 |  | 2400,03
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 640,34 |  | 15 182
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 622,41 |  | 14 757
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 299,36 |  | 7 098
774!пр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774!пр от
11.12.2020
п.16
— >
ГРАНД-Смета, версия 2021 | bar: 1.2 ¦4
| ¦2 | ¦з | 14 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | 18 | ¦9 | 110 | ¦11 | ¦12 | 113
- |  |  | 1.2 ¦4: Всего по позиции; 1.2 ¦11: 3 321,80; 1.2 ¦13: 46 587
58 | 43 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | 40,2572 | 6,16 |  | -247,98 | 5,4 | -1 339
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0112 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 50х40х0,6 мм
-
(Деревянные конструкции)
59 | 44 | ФССЦ- | Профиль направляющий, стальной, |  |  |  | 40,2572 | 6,91 |  | 278,18 | 5,4 | 1502
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0116 | 1.2 ¦4: перегородок и подвесных потолков, длина 3
м, сечение 75х40х0,6 мм
(Деревянные конструкции)
| 45 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, |  |  |  | -108,0588 | 6,86 |  | -741,28 | 5,4 | -4 003
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0195 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6
(Деревянные конструкции)
61 | 46 | ФССЦ- | Профиль стоечный, стальной, |  |  |  | 108,0588 | 8,06 |  | 870,95 | 5,4 | 4703
|  | 07.2.06.03- | 1.2 ¦4: оцинкованный, для монтажа гипсовых
|  | 0199 | 1.2 ¦4: перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6
(Деревянные конструкции)
62 | 47 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 223,0037 | 15,00 |  | 3 345,06 | 5,4 | 18 063
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
63 | 48 | ФССЦ- | Вата минеральная «1ЗО\МЕВ»: ЗвукоЗащита- | м3 |  |  | 2,727955 | 340,63 |  | 929,22 | 5,4 | 5 018
|  | 12.2.03.02- | 1.2 ¦4: 50
0011
(Деревянные конструкции)
64 | 49 | ФЕРр6б3-11-2 | 1.2 ¦4: Ремонт стен, облицованных; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,03
гипсокартонными листами, площадью
ремонтируемых мест: до 5 м2
|  |  | 1от |  |  |  |  | 267,36 |  | 8,02 | 23,71 | 190
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 18,77 |  | 0,56 | 8,73 | 5
|  |  | звтч ОТм |  |  |  |  | 4,75 |  | 0,14 | 23,71 | з
|  |  | 4 |  |  |  |  | 652,27 |  | 19,57 | 5,4 | 106
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 15: м2; 1.2 ¦6: 105; 1.2 ¦8: 3,15
|  |  | эт | чел.-ч | 30,59 |  | 0,9177
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,38 |  | 0,0114
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 938,40 |  | 28,15
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 8,16 |  | 193
|  | Приказ № | НР Стекольные, обойные и облицовочные | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,34 |  | 174
|  | 812/пр от | 1.2 ¦4: работы (ремонтно-строительные)
21.12.2020
Прил. п.97
|  | Приказ № | СП Стекольные, обойные и облицовочные | % | 45 |  | 45 |  |  | 3,67 |  | 87
|  | 774/тр от | 1.2 ¦4: работы (ремонтно-строительные)
| - | 11.12.2020
Прил. п.97
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 39,16 |  | 562
Итоги по разделу 2 Стены, перегородки :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 37 503,40
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 3 148,59
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 273,40
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 31,84
|  |  | Материалы | [6 empty] | 34 081,41
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 42 083,95
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 3 148,59
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 273,40
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 31,84
|  |  | материалы | [6 empty] | 34 081,41
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 3 073,41
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 1 507,14
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 3 180,43
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 3 073,41
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 1 507,14
|  |  | Итого по разделу 2 Стены, перегородки | [6 empty] | 42 083,95
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 44 200
Раздел 3. Потолки
164 | 50 | ФЕР15-01-047- | 1.2 ¦4: Устройство потолков: плитно-ячеистых по; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 1,5
|  | 15 | 1.2 ¦4: каркасу из оцинкованного профиля (прим.
Грильято)
|  |  | 1от |  |  |  |  | 963,12 |  | 1444,68 | 23,71 | 34 253
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 324,71 |  | 487,07 | 8,73 | 4 252
|  |  | звтч ОТм |  |  |  |  | 63,39 |  | 95,09 | 23,71 | 2255
|  |  | 4м |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 8 003,10 | 5,4 | 43 217
|  |  | эт | чел.-ч | 102,46 |  | 153,69
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,34 |  | 8,01
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 623,23 |  | 9 934,85
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 1 539,77 |  | 36 508
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 1385,79 |  | 32 857
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 641,31 |  | 15 206
774/пр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
774!тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 11 961,95 |  | 129 785
165 | 51 | ФССЦ- | Панели потолочные с комплектующими | м2 |  |  | -154,5 | 51,80 |  | -8 003,10 | 5,4 | -43 217
01.6.04.02-
0011
ГРАНД-Смета, версия 202! |  |  | 1.2 ¦4: 1.2
1 | ¦2 | 1з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | 110 | ¦11 | ¦12 | ¦13
- |  |  | 1.2 ¦4: (Отделочные работы); 1.2 ¦8: -—; 1.2 ¦10: -
67 | 52 | ТЦ_09.2.02.01 | Подвесной кассетный потолок "Грильято"+ | м2 |  |  | 154,5 | 1886,77 |  | 53 982,59 | 5,4 | 291 506
|  | _61_61660979 | 1.2 ¦4: система подвесная
82_10.11.2021
_01
- |  |  | 1.2 ¦4: (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=2219,73/1,2*1,02
Проект-А 4960 от 10 11 21
| 53 | ФЕР15-01-047- | 1.2 ¦4: ‚ Устройство: подвесных потолков типа; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,3
|  | 15 | 1.2 ¦4: <Армстронг> по каркасу из оцинкованного
профиля (прим) Дюна
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 963,12 |  | 288,94 | 23,71 | 6 851
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 324,71 |  | 97,41 | 8,73 | 850
|  |  | звтч ОТм |  |  |  |  | 63,39 |  | 19,02 | 23,71 | 451
|  |  | 4м |  |  |  |  | 5 335,40 |  | 1 600,62 | 5,4 | 8643
|  |  | зт | чел.-ч | 102,46 |  | 30,738
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,34 |  | 1,602
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6623,23 |  | 1986,97
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 307,96 |  | 7302
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 277,16 |  | 6 572
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 128,27 |  | 3 041
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 2392,40 |  | 25 957
| 54 | ФССЦ- | Панели потолочные с комплектующими | м2 |  |  | -30,9 | 51,80 |  | -1 600,62 | 5,4 | -8 643
01.6.04.02-
0011
(Отделочные работы)
70 | 55 | ТЦ_09.2.02.01 | Подвесной потолок Оипа Мсегоюок + | м2 |  |  | 30,9 | 1419,04 |  | 8 120,00 | 5,4 | 43 848
|  | _61_61660979 | 1.2 ¦4: система подвесная
82_08.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=1669,46/1,2*1,02
Проект-А 5536 от 08 12 21
71 |  | ФЕР10-05-011- | 1.2 ¦4: ‚ Устройство подвесных потолков из; 1.2 15: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,088
|  | 01 | 1.2 ¦4: гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе
«КНАУФ»: двухуровневых (П 112)
|  |  | 1от |  |  |  |  | 834,44 |  | 73,43 | 23,71 | 1741
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 39,11 |  | 3,44 | 8,73 | 30
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 4,77 |  | 0,42 | 23,71 | 10
|  |  | 4м |  |  |  |  | 3357,16 |  | 295,43 | 5,4 | 1595
|  | 01.6.01.02 | 1.2 ¦4: Листы гипсокартонные; 1.2 15: м2; 1.2 ¦6: 112; 1.2 ¦8: 9,856
|  | 07.2.06.04 | 1.2 ¦4: Тяга подвесов; 1.2 15: шт; 1.2 ¦6: 183; 1.2 ¦8: 16,104
|  |  | эт | чел.-ч | 92 |  | 8,096
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,38 |  | 0,03344
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 230,71 |  | 372,30
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 73,85 |  | 1 751
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 71,78 |  | 1702
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 34,52 |  | 819
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 478,60 |  | 5887
72 | 57 | ФССЦ- | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 | м2 |  |  | 9,856 | 15,00 |  | 147,84 | 5,4 | 798
01.6.01.02-
0006
(Деревянные конструкции)
73 | 8 | ФССЦ- | Тяги подвесов из оцинкованной стали для | 100 шт |  |  | 0,16104 | 62,51 |  | 10,07 | 5,4 | 54
|  | 07.2.06.04- | 1.2 ¦4: монтажа подвесных потолков, длина 500 мм
0113
(Деревянные конструкции)
Проект -А №2 от 1001 22
———ыыезтшыь-ь-чнььъ>чЪьЪЪБ тБннкнтнт |  |  | 1.2 ¦4: А коиИтоги по разделу 3 Потолки :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 64 950,90
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 1 807,05
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 587,92
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 114,53
|  |  | Материалы | [6 empty] | 62 555,93
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 67 489,73
в том числе;
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 1 807,05
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 587,92
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 114,53
|  |  | материалы | [6 empty] | 62 555,93
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 1 734,73
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 804,10
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 1921,58
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 1734,73
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 804,10
|  |  | Итого по разделу 3 Потолки | [6 empty] | 67 489,73
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: 1.2
1 | 12 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
|  |  | в том числе: | [5 empty] | го
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 335 354
Раздел 4. Полы
77 |  | ФЕР11-01-011- | 1.2 ¦4: ‚ Устройство стяжек: из; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 2,693
|  | 09 | 1.2 ¦4: самовыравнивающейся смеси на цементной
- |  |  | 1.2 ¦4: основе, толщиной 3 мм
|  |  | 1от |  |  |  |  | 222,97 |  | 600,46 | 23,71 | 14 237
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 12,46 |  | 33,55 | 8,73 | 293
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 1,04 |  | 2,80 | 23,71 | 66
|  |  | 4м |  |  |  |  | 19,79 |  | 53,29 | 5,4 | 288
|  | 04.3.02.01 | 1.2 ¦4: Смеси сухие на цементной основе; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0,45; 1.2 ¦8: 1,21185
|  | 14.4.01.02 | 1.2 ¦4: Грунтовки на акриловой основе; 1.2 ¦6: 20; 1.2 ¦8: 53,86
|  |  | зт | чел.-ч | 26,14 |  | 70,39502
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,09 |  | 0,24237
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 255,22 |  | 687,30
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 603,26 |  | 14 303
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 608,09 |  | 14 417
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 333,30 |  | 7902
774тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 1628,69 |  | 37 137
78 | 60 | ФССЦ- | Грунтовка акриловая, антисептическая, | к |  |  | 53,86 | 15,25 |  | 821,37 | 5,4 | 4 435
|  | 14.4.01.02- | 1.2 ¦4: глубокого проникновения
0113
(Полы)
194 | 61 | ФЕР11-01-011- | 1.2 ¦4: Устройство стяжек: на каждый; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 2,693
|  | 11 | 1.2 ¦4: последующий слой толщиной 1 мм
добавлять к расценке 11-01-011-09
добавить толщину до 15 мм в среднем ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 19,87 | 2 | 374,57 | 23,71 | 8881
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 0,92 | 7 | 17,34 | 8,73 | 151
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 0,29 | 7 | 5,47 | 23,71 | 130
|  |  | 4 |  |  |  |  | 0,10 | 7 | 1,89 | 5,4 | 10
|  | 04.3.02.01 | 1.2 ¦4: Смеси сухие на цементной основе; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0; 1.2 ¦7: 7
|  |  | ЭТ | чел.-ч | 2,33 | 7 | 43,92283
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,03 | 7 | 0,56553
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 20,89 |  | 393,80
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 380,04 |  | 9011
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 383,08 |  | 9083
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 209,97 |  | 4 979
774/тр от
*
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774/тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 986,85 |  | 23 104
80 | 62 | ФССЦ- | Смеси сухие цементные | т |  |  | 2,73 | 3 233,63 |  | 8 827,81 | 5,4 | 47 670
|  | 04.3.02.01- | 1.2 ¦4: самовыравнивающиеся, толщина 5-10 мм,
|  | 0606 | 1.2 ¦4: класс В15 (М200) 91 мешок по 30 кг
(Полы)
81 | 63 | ФЕР11-01-011- | 1.2 ¦4: Устройство стяжек: цементных толщиной 20; 1.2 ¦5: 100 м?2; 1.2 ¦8: 0,12
01
|  |  | 1от |  |  |  |  | 282,66 |  | 33,92 | 23,71 | 804
|  | 2 | 1.2 ¦4: эм; 1.2 ¦9: 43,61; 1.2 ¦11: 5.23; 1.2 ¦12: 8,73; 1.2 ¦13: 46
|  | з | 1.2 ¦4: втч. ОТм; 1.2 ¦9: 17,15; 1.2 ¦11: 2.06; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 49
|  | 4 | 1.2 ¦4: м; 1.2 ¦9: 8,54; 1.2 ¦11: 1,02; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 6
|  | 04.3.01.09 | 1.2 ¦4: Раствор готовый кладочный тяжелый; 1.2 ¦5: м3; 1.2 ¦6: 2.04; 1.2 ¦8: 0,2448
цементный
|  |  | зт | чел.-ч | 35,6 |  | 4,272
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,27 |  | 0,1524
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 334,81 |  | 40,17
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 35,98 |  | 853
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 36,27 |  | 860
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 19,88 |  | 471
774!тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 96,32 |  | 2187
82 | 64 | ФЕР11-01-011- | 1.2 ¦4: Устройство стяжек: на каждые 5 мм; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,12
|  | 02 | 1.2 ¦4: изменения толщины стяжки добавлять или
исключать к расценке 11-01-011-01
добавить толщину до 55 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: [.2
1 | ¦2 | 1з | ¦4 | ¦5 | 16 | ¦7 | 18 | ¦9 | 110 | ¦11 | 112 | ¦13
_. |  |  | 1от |  |  |  |  | 3,49 | 6 | 2,51 | 23,71 | 60
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 7,56 | 6 | 5,44 | 8,73 | 47
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 2,84 | 6 | 2,04 | 23,71 | 8
|  | 04.3.01.09 | 1.2 ¦4: Раствор готовый кладочный тяжелый; 1.2 ¦5: м3; 1.2 ¦6: 0,51; 1.2 ¦7: 6; 1.2 ¦8: 0,3672
цементный
|  |  | зт | чел.-ч | 0,44 | 6 | 0,3168
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,21 | 6 | 0,1512
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 11,05 |  | 7,95
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 4,55 |  | 108
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 4,59 |  | 109
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 2,51 |  | 60
774!пр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774!пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 15.05 |  | 276
83 |  | ФССЦ- | Раствор готовый кладочный, цементный, | м3 |  |  | 0,612 | 463,30 |  | 283,54 | 5,4 | 1 531
|  | 04,3.01.09- | 1.2 ¦4: М25
0011
(Полы)
84 |  | ФЕР11-01-047- | 1.2 ¦4: Устройство покрытий из плит; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 2
|  | 02 | 1.2 ¦4: керамогранитных размером: 60х60 см ((Р02
600*600) в.т.ч. плинтус-сапожок СЕ020
Суперчёрный МК 600*600 рект и сапожок
((Е02 600*600) в тамбуре
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 2053,20 |  | 4 106,40 | 23,71 | 97 363
|  | $ | 1.2 ¦4: эм; 1.2 ¦9: 24,42; 1.2 ¦11: 48,84; 1.2 ¦12: 8,73; 1.2 ¦13: 426
|  | з | 1.2 ¦4: втч. ОТм; 1.2 ¦9: 17,53; 1.2 ¦11: 35,06; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 831
|  | 4 | 1.2 ¦4: м; 1.2 ¦9: 59.69; 1.2 ¦11: 119,38; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 645
|  | 06.2.05.03 | 1.2 ¦4: Плиты керамогранитные 600х600 мым; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 102; 1.2 ¦8: 0
|  | 11.2.04.05 | 1.2 ¦4: Рейки деревянные; 1.2 ¦5: м3; 1.2 ¦6: 0,01; 1.2 ¦8: 0,02
|  | 14.1.0602 | 1.2 ¦4: Клей для облицовочных работ (сухая смесь); 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 1,2; 1.2 ¦8: 2,4
|  | 14. 4.01.21 | 1.2 ¦4: Грунтовка; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0
|  |  | зт | чел.-ч | 234,92 |  | 469,84
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,73 |  | 3,46
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 137,31 |  | 4 274,62
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 4 141,46 |  | 98 194
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0.9 | 100,8 |  |  | 4 174,59 |  | 98 980
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 2288,16 |  | 54 252
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 10 737,37 |  | 251 666
| 67 | ФССЦ- | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 |  |  | 0,02 | 2500,00 |  | 50,00 | 5,4 | 270
11.2.04.05-
0001
(Полы)
|  | ФССЦ- | Клей для облицовочных работ водостойкий | т |  |  | 2,4 | 4 316,00 |  | 10 358,40 | 5,4 | 55 935
|  | 14.1.06.02- | 1.2 ¦4: (сухая смесь)
0001
(Полы)
87 |  | ФССЦ- | Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС | т |  |  | 0,02 | 18 390,16 |  | 367,80 | 5,4 | 1986
|  | 14.3.01.02- | 1.2 ¦4: Бетон-контакт”
0102
(Полы)
88 | 70 | ТЦ_06.2.05.03 | Керамогранит 600х600 (02 600*600 | м2 |  |  | 204 | 1 610,75 |  | 60 850,56 | 5,4 | 328 593
|  | _61_61620647 | 1.2 ¦4: неполированный
60_15.11.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=1895/1,2*1,02
Кафель-Групп № КА-4413 от 02.1 |  |  | 1.2 ¦4: 1.2021
Кафель-Групп № КА-4558 от 15.1 |  |  | 1.2 ¦4: 1.2021
| 71 | ТЦ_06.2.05.03 | Керамогранит СЕ020 Суперчёрный МВ | м2 |  |  | 11,526 | 1 266,50 |  | 2703,33 | 5,4 | 14 598
|  | _61_61620647 | 1.2 ¦4: 600*600 рект
60_06.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=1490/1,2*1,02
Кафель-Групп № КА-4860 от 06.1 |  |  | 1.2 ¦4: 2.2021
90 | 72 | ФЕР10-01-036- | 1.2 ¦4: Установка уголков ПВХ на клее (прим.; 1.2 ¦5: 100 м; 1.2 ¦8: 1,2
|  | 01 | 1.2 ¦4: алюминиевый)
|  | 1 | 1.2 ¦4: ОТ; 1.2 ¦9: 57,15; 1.2 ¦11: 68,58; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 1626
|  | 4 | 1.2 ¦9: 36,00; 1.2 ¦11: 43,20; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 233
|  | 11.3.03.13 | 1.2 ¦4: Уголок ПВХ; 1.2 ¦5: п.м; 1.2 ¦6: 100; 1.2 ¦8: 120
|  |  | зт | чел.-ч | 6,7 |  | 8.04
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 111,78
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 68,58 |  | 1626
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: [.2
1 | 12 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | 110 | ¦11 | ¦12 | 113
- |  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 66,66 |  | 1580
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
- |  | 812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 32,06 |  | 760
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774/тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 210,50 |  | 4 199
173 | 73 | ФССЦ- | Клей резиновый № 88-Н | кг |  |  | -0,96 | 45,00 |  | -43,20 | 5,4 | -233
14.1.04.02-
0011
(Деревянные конструкции)
92 | 74 | ФССЦ- | Клеи жидкие гвозди универсальные | кг |  |  | 1,142857 | 43,10 |  | 49,26 | 5,4 | 266
|  | 14.1.05.01- | 1.2 ¦4: ИТЕВОМО
0003
(Строительные металлические конструкции)
174 | 75 | ТЦ 07.2.06.03 | Профиль окантовочный ПК 01-12.2700 | шт |  |  | 45 | 433,42 |  | 3611,85 | 5,4 | 19 504
_61_61670921
76_16.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=509,9/1,2*1,02
Кафель-Групп № КА-4558 от 15.‘ |  |  | 1.2 ¦4: 11.2021
| 76 | ФЕР11-01-004- | 1.2 ¦4: Устройство гидроизоляции оклеечной; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,035
|  | 01 | 1.2 ¦4: рулонными материалами: на мастике
битумной с минеральными
кислотоупорными наполнителями и
армирующей добавкой, первый слой
|  |  | 1от |  |  |  |  | 468,83 |  | 16,41 | 23,71 | 89
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 308,66 |  | 10,80 | 8,73 | 94
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 12,11 |  | 0,42 | 23,71 | 10
|  |  | 4 |  |  |  |  | 1 001,18 |  | 35,04 | 5,4 | 189
|  | 12. 1.02.15 | 1.2 ¦4: Материал рулонный; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 112; 1.2 ¦8: 3,92
|  |  | зт | чел. -ч | 41,6 |  | 1,456
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0.98 |  | 0.0343
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 778,67 |  | 62,25
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 16,83 |  | 399
-
| - | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 16,96 |  | 402
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 9,30 |  | 220
774тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 88,51 |  | 1294
100 | 77 | ФССЦ- | Материал рулонный гидроизоляционный | м2 |  |  | 3,92 | 12,37 |  | 48,49 | 5,4 | 262
|  | 12.1.02.15- | 1.2 ¦4: изол, резино-битумный, без полимерных
|  | 0041 | 1.2 ¦4: добавок
(Полы)
101 | 78 | ФЕР11-01-004- | 1.2 ¦4: Устройство гидроизоляции оклеечной; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,035
| ко | 02 | 1.2 ¦4: рупонными материалами: на мастике
битумной с минеральными
кислотоупорными наполнителями и
армирующей добавкой, последующий слой
|  |  | 1от |  |  |  |  | 282,88 |  | 9,90 | 23,71 | 235
|  | 2 | 1.2 ¦4: эм; 1.2 ¦9: 151,42; 1.2 ¦11: 5,30; 1.2 ¦12: 8,73; 1.2 ¦13: 46
|  | з | 1.2 ¦4: втч. ОТм; 1.2 ¦9: 6,94; 1.2 ¦11: 0,24; 1.2 ¦12: 23,71; 1.2 ¦13: 6
|  | 4 | 1.2 ¦9: 642,07; 1.2 ¦11: 22,47; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 121
|  | 12. 1.02.15 | 1.2 ¦4: Материал рулонный; 1.2 ¦5: м?; 1.2 ¦6: 112; 1.2 ¦8: 3,92
|  |  | эт | чел.-ч | 25,1 |  | 0,8785
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,56 |  | 0,0196
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 076,37 |  | 37,67
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 10,14 |  | 241
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 10,22 |  | 243
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 5,60 |  | 133
774тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 53,49 |  | 778
102 | 79 | ФССЦ- | Материал рулонный гидроизоляционный | м2 |  |  | 3,92 | 12,37 |  | 48,49 | 5,4 | 262
|  | 12.1.02.15- | 1.2 ¦4: изол, резино-битумный, без полимерных
|  | 0041 | 1.2 ¦4: добавок
(Полы)
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1.2 ¦4: [.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | 18 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
103 | 80 | ФЕР11-01-047- | [.2 ¦4: Устройство покрытий из плит; [.2 ¦5: 100 м2; [.2 18: - -0,706425
|  | 02 | [.2 ¦4: керамогранитных размером: 60х60 см (
Воз\юп )
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 2053,20 |  | 1450,43 | 23,71 | 34 390
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 24,42 |  | 17,25 | 8,73 | 151
> |  |  | [.2 ¦4: звтч ОТм; [.2 ¦9: 17,53; [.2 ¦11: 12,38; [.2 ¦12: 23,71; [.2 ¦13: 294
|  |  | 4м |  |  |  |  | 59,69 |  | 42,17 | 5,4 | 228
|  | 06.2.05.03 | [.2 ¦4: Плиты керамогранитные 600х600 ммм; [.2 ¦5: м?; [.2 ¦6: 102; [.2 18: 72,05535
|  | 11.2.04.05 | [.2 ¦4: Рейки деревянные; [.2 ¦5: м3; [.2 ¦6: 0,01; [.2 18: 0,0070643
|  | 14. 1.06.02 | [.2 ¦4: Клей для облицовочных работ (сухая смесь); [.2 ¦5: т; [.2 ¦6: 1,2; [.2 18: 0,84771
|  | 14.4.01.21 | [.2 ¦4: Грунтовка; [.2 ¦5: т; [.2 ¦6: 0
|  |  | зт | чел.-ч | 234,92 |  | 165,953361
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,73 |  | 1,2221153
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 137,31 |  | 1509,85
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 1462,81 |  | 34 684
|  | Приказ № | НР Полы | % | 112 | 0,9 | 100,8 |  |  | 1474,51 |  | 34 961
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Полы | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  | 808,20 |  | 19 163
774!тр от
11.12.2020
Прил. п.11,
Приказ №
774!тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 3 792,56 |  | 88 893
104 | 81 | ФССЦ- | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 |  |  | 0,007064 | 2500,00 |  | 17,66 | 5,4 | 95
11.2.04.05-
0001
(Полы)
105 | 82 | ФССЦ- | Клей для облицовочных работ водостойкий | т |  |  | 0,84771 | 4 316,00 |  | 3658,72 | 5,4 | 19 757
|  | 14.1.06.02- | [.2 ¦4: (сухая смесь)
0001
(Полы)
106 | 83 | ФССЦ- | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС | т |  |  | 0,014128 | 18 390,16 |  | 259,82 | 5,4 | 1 403
|  | 14.3.01.02- | [.2 ¦4: Бетон-контакт”; [.2 ¦13: ¦
01902
(Полы)
107 | 84 | ТЦ._06.2.05.03 | Керамогранит ЕигоШе Сегаписа ВМ 045 | м2 |  |  | 72,05535 | 816,00 |  | 10 888,33 | 5,4 | 58 797
|  | _61_61620647 | [.2 ¦4: Воз‘юп 150х600х50
60_22.11.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=960/1,2*1,02
Кафель-Групп № КА-4233 от 21. |  |  | [.2 ¦4: 11.2021
Кафель-Групп № КА-4226 от 20. |  |  | [.2 ¦4: 11.2021
108 |  | ТЦ. 08.1.02.00 | Мат грязезащитный (скребок-резина) | м2 |  |  | 1,09 | 12 507,75 |  | 2524,63 | 5,4 | 13 633
_61_61410797
8480_22.12.20
21_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=14715/1,2*1,02
ИП Анастасова Н.А. №524 от 22 |  |  | [.2 ¦4: !. 12.2021
———————3———д |  |  | [.2 ¦4: — Ш —————ы—ыы—ы—ы——Ш—Ш——————д——ы—»—»—»—»»——————/,Э,:,/,/,/,/—/—/—/—/”«”’”’А,Итоги по разделу 4 Полы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 112 452,25
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 6 663,18
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 143,75
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 60,47
|  |  | Материалы | [6 empty] | 105 645,32
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 122 936,20
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 6 663,18
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 143,75
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 60,47
|  |  | материалы | [6 empty] | 105 645,32
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 6 774,97
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 3 708,98
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 6 723,65
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 6 774,97
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 3708,98
|  |  | Итого по разделу 4 Полы | [6 empty] | 122 936,20
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 435 125
Раздел 5. Отделочные работы | bar: [.2 ¦4
109 |  | ФЕР15-02-015. | [.2 ¦4: ‚ Штукатурка поверхностей внутри здания; [.2 ¦5: 100 м2; [.2 18: 0,1
|  | 05 | [.2 ¦4: известковым раствором улучшенная: по
камню и бетону потолков (зона 24 часа)
|  |  | 1от |  |  |  |  | 631,68 |  | 63,17 | 23,71 | 1 498
|  |  | 2' ЭМ |  |  |  |  | 66,15 |  | 6,62 | 8,73 | 58
|  |  | ЗГ вт.ч. ОТм |  |  |  |  | 40,04 |  | 4,00 | 23,71 | 95
|  |  | 4м- |  |  |  |  | 1 079,93 |  | 107,99 | 5.4 | 583
|  |  | зт | чел.-ч | 67,2 |  | 6,72
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 4,36 |  | 0,436
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 777,76 |  | 177,78
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 67,17 |  | 1 593
|  | Приказ № | ! НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 60,45 |  | 1434
812/пр от | bar: [.2 ¦4
21.12.2020 | bar: [.2 ¦4
Прил. п.15,
Приказ № | bar: [.2 ¦4
812/пр от | bar: [.2 ¦4
21.12.2020 | bar: [.2 ¦4
п.25 | bar: [.2 ¦4
ГРАНД-Смета, версия 2021 | bar: [.2 ¦4
1 | ¦2 | ]з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ]8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 27,98 |  | 663
774пр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
® |  | 774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 266,21 |  | 4 236
110 | 87 | ФЕР15-06-001- | 1. ¦4: Оклейка обоями стен по листовым; 1. ¦5: 100 м2; 1. ]8: 4,15
|  | 04 | 1. ¦4: материалам, гипсобетонным и
гипсолитовым поверхностям: простыми и
средней плотности
|  |  | 1от |  |  |  |  | 220,61 |  | 915,53 | 23,71 | 21707
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 0,97 |  | 4,03 | 8,73 | 35
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 0,26 |  | 1,08 | 23,71 | 26
|  |  | 4м |  |  |  |  | 43,86 |  | 182,02 | 5,4 | 983
|  | 01.6.02.01 | 1. ¦4: Обои; 1. ¦5: 100 м2; 1. ¦6: 1,13; 1. ]8: 4,6895
|  |  | ЭТ | чел.-ч | 24,9 |  | 103,335
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,02 |  | 0,083
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 265,44 |  | 1 101,58
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 916,61 |  | 21733
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 824,95 |  | 19 550
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 381,77 |  | 9052
774тр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 2308,30 |  | 51 337
4111 |  | ТЦ_01.6.02.01 | Флизелин малярный \\Р 110 У/еЖопЕИ2 1*25 | рул |  |  | 4,758 | 2631,22 |  | 2318,33 | 5,4 | 12 519
_61_61651615
54_15.12,2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=3095,55/1,2*1,02
Альтус 00052901 от 15 12 21
312 | 89 | ТЦ_01.6.02.01 | Стеклохолст \М!аШЩех М 40 1*50 | рул |  |  |  | 1 075,25 |  | 995,56 | 5,4 | 5 376
_61_61651615
54_15.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=1265/1,2*1,02
175 | 90 | ФЕРрб2-17-6 | 1. ¦4: Окрашивание водоэмульсионными; 1. ¦5: 100 м2; 1. ]8: 2,5
составами поверхностей потолков, ранее
окрашенных: водоэмульсионной краской, с
расчисткой старой краски более 35%
|  |  | 1от |  |  |  |  | 291,86 |  | 729,65 | 23,71 | 17 300
|  | 2 | 1. ¦4: эм; 1. ¦9: 7,07; 1. ¦11: 17,68; 1. ¦12: 8,73; 1. ¦13: 154
|  | з | 1. ¦4: втч. ОТм; 1. ¦9: 2.05; 1. ¦11: 5,13; 1. ¦12: 23,71; 1. ¦13: 122
|  | 4 | 1. ¦4: м; 1. ¦9: 219,68; 1. ¦11: 549,20; 1. ¦12: 5,4; 1. ¦13: 2966
|  | 14.3.02.01 | 1. ¦4: Краска водоэмульсионная; 1. ¦5: т; 1. ¦6: 0,071; 1. ]8: 0,1775
|  |  | зт | чел.-ч | 33,78 |  | 84,45
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,4
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 518,61 |  | 1296,53
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 734,78 |  | 17 422
|  | Приказ № | НР Малярные работы (ремонтно- | % | 90 |  | 90 |  |  | 661,30 |  | 15 680
|  | 812/пр от | 1. ¦4: строительные)
21.12.2020
Прил. п.96
|  | Приказ № | СП Малярные работы (ремонтно- | % | 46 |  | 46 |  |  | 338,00 |  | 8 014
|  | 774тр от | 1. ¦4: строительные)
11.12.2020
Прил. п.96
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 2 295,83 |  | 44 114
114 | 91 | ФССЦ- | Краска акриловая: АБРИМА\УМЕ!$ $, САРАКО¦. | л |  |  | 72,5 | 51,50 |  | 3 733,75 | 5,4 | 20 162
14.3.02.01-
0017
(Отделочные работы)
115 | 92 | ФЕР15-04-005- | 1. ¦4: Окраска поливинилацетатными; 1. ¦5: 100 м2; 1. ]8: 4,15
|  | 09 | 1. ¦4: водоэмульсионными составами
высококачественная: по сборным
конструкциям стен, подготовленным под
окраску
|  | 1 | 1. ¦4: от; 1. ¦9: 405,96; 1. ¦11: 1 684,73; 1. ¦12: 23,71; 1. ¦13: 39 945
|  | 2 | 1. ¦4: эм; 1. ¦9: 9,17; 1. ¦11: 38,06; 1. ¦12: 8,73; 1. ¦13: 332
|  | з | 1. ¦4: втч. ОТм; 1. ¦9: 1,78; 1. ¦11: 7,39; 1. ¦12: 23,71; 1. ¦13: 175
|  | 4 | 1. ¦4: м; 1. ¦9: 210,30; 1. ¦11: 872,75; 1. ¦12: 5,4; 1. ¦13: 4 713
|  | 14.3.02.01 | 1. ¦4: Краска водоэмульсионная; 1. ¦5: т; 1. ¦6: 0,063; 1. ]8: 0,26145
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 42,2 |  | 175,13
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,15 |  | 0,6225
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 625,43 |  | 2595,54
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 1692,12 |  | 40 120
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | 90 |  |  | 1 522,91 |  | 36 108
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | 1. ¦4: 1.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
* |  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | --41,65 |  |  | 704,77 |  | 16 710
774!пр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
« |  | 774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 4 823,22 |  | 97 808
116 | 93 | ФССЦ- | Краска акриловая: АЕРИМА\У!Е!$ $, САРАКО¦. | л |  |  | 120,35 | 51,50 |  | 6 198,03 | 5,4 | 33 469
14.3.02.01-
0017
(Отделочные работы)
117 | 94 | ФЕР15-01-019- | 1.2 ¦4: ‚ Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и; 1.2 ¦5: 100 м2; 1.2 ¦8: 0,0506
|  | 05 | 1.2 ¦4: откосов (без карнизных, плинтусных и
угловых плиток) без установки плиток
туалетного гарнитура на клее из сухих
смесей: по кирпичу и бетону (Сгаа
сегаптса Гацгеце у/пКе уха! 01 300*900*10)
|  |  | 1ОТ |  |  |  |  | 1 058,09 |  | 53,54 | 23,71 | 1269
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 31,75 |  | 1,61 | 8,73 | 14
|  |  | звт.ч. ОТм |  |  |  |  | 17,53 |  | 0,89 | 23,71 | 21
|  |  | 4м |  |  |  |  | 1,12 |  | 0,06 | 5,4
|  | 04.3.02.09 | 1.2 ¦4: Смесь сухая для заделки швов; 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0,05; 1.2 ¦8: 0,00253
|  | 06.2.05.04 | 1.2 ¦4: Плитки рядовые; 1.2 ¦5: м2; 1.2 ¦6: 100; 1.2 ¦8: 5,06
|  | 14.1.06.02 | 1.2 ¦4: Клей для облицовочных работ (сухая смесь); 1.2 ¦5: т; 1.2 ¦6: 0,375; 1.2 ¦8: 0,018975
|  |  | зт | чел.-ч | 115,26 |  | 5,832156
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,65 |  | 0,08349
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1090,96 |  | 55,21
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 54,43 |  | 1290
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0.9 | 90 |  |  | 48,99 |  | 1 161
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 22,67 |  | 537
774тр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
774!пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 126,87 |  | 2981
177 | 95 | ФССЦ- | Смеси сухие водостойкие для затирки | т |  |  | 0,018975 | 6 513,00 |  | 123,58 | 5,4 | 667
|  | 04.3.02,09- | 1.2 ¦4: межплиточных швов шириной 1-6 мм
|  | 0102 | 1.2 ¦4: (различная цветовая гамма)
(Отделочные работы)
119 |  | ТЦ_06.2.05.03 | Сгаа сегаписа ГаигеКе ми/ПКе уха! 01 | м2 |  |  | 5,06 | 1 350,65 |  | 1 265,56 | 5,4 | 6834
|  | _61_61620647 | 1.2 ¦4: 300*900*10
60_15.11.2021
_01
(Отделочные работы)
Цена=1589/1,2*1,02
Кафель-Групп 4558 от 15 11 21
120 | 97 | ФССЦ- | Клей для облицовочных работ водостойкий | т |  |  | 0,018975 | 4 316,00 |  | 81,90 | 5,4 | 442
|  | 14.1.06.02- | 1.2 ¦4: (сухая смесь)
0001
(Отделочные работы)
Кафель-Групп 4558 от 15 11 21
125 |  | ФЕР10-01-036- | 1.2 ¦4: Установка уголков ПВХ на клее ( вт.ч на; 1.2 ¦5: 100 м; 1.2 ¦8: 2
|  | 01 | 1.2 ¦4: подоконниках)
|  |  | 1от |  |  |  |  | 57,15 |  | 114,30 | 23,71 | 2710
|  | 4 | 1.2 ¦4: м; 1.2 ¦9: 36,00; 1.2 ¦11: 72,00; 1.2 ¦12: 5,4; 1.2 ¦13: 389
|  | 11.3.03.13 | 1.2 ¦4: Уголок ПВХ; 1.2 ¦5: п.м; 1.2 ¦6: 100; 1.2 ¦8: 200
|  |  | зт | чел.-ч | 6,7 |  | 13,4
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 186,30
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 114,30 |  | 2710
|  | Приказ № | НР Деревянные конструкции | % | 108 | 0,9 | 97,2 |  |  | 111,10 |  | 2634
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,44 |  | 1267
774/тр от
11.12.2020
Прил. п.10,
Приказ №
774!тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 350,84 |  | 7 000
178 |  | ФССЦ- | Клей резиновый № 88-Н | кг |  |  | -1,6 | 45,00 |  | -72,00 | 5,4 | -389
14.1.04.02-
0011
(Деревянные конструкции)
179 | 100 | ФССЦ- | Клеи жидкие гвозди: универсальные | кг |  |  | 1,904762 | 43,10 |  | 82,10 | 5,4 | 443
|  | 14.1.05.01- | 1.2 ¦4: ИТЕВОМО
0003
(Деревянные конструкции)
128 | 101 | ТЦ 07.2.06.03 | Профиль уголок 10х10х1 2000 | шт |  |  | 94 | 153,00 |  | 2663,33 | 5,4 | 14 382
_61_61670921
76_02.06.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=180/1,2*1,02
ГРАНД-Смета, версия 2021 | bar: 1.2 ¦4
¦1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | 110 | 111 | ¦12 | ¦13
1129 | 102 | ТЦ_07.2.06.03 | Профиль уголок 10х10х1 1000 | шт |  |  | 12 | 67,15 |  | 149,26 | 5,4 | 806
_61_61670921
76_02.06.2021
_01
* |  |  | ра ¦4: (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=79/1,2*1,02
130 | 103 | ТЦ 07.2.06.03 | Профиль уголок 25х25х1,2 | шт |  |  | 11 | 317,05 |  | 645,93 | 5,4 | 3488
_61_61670921
76_02.06.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=373/1,2*1,02
Итоги по разделу 5 Отделочные работы ;
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 23 598,27
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 3 560,92
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 68,00
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 18,49
|  |  | Материалы | [6 empty] | 19 969,35
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 28 356,60
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 3 560,92
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 68,00
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 18,49
|  |  | материалы | [6 empty] | 19 969,35
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 3229,70
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 1 528,63
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 3 579,41
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 3229,70
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 1 528,63
|  |  | Итого по разделу 5 Отделочные работы | [6 empty] | 28 356,60
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 43 405
Раздел 6. Прочее
180 | 104 | ФЕР17-01-010- | ра ¦4: Установка люков сантехнических; ра ¦5: 100 шт; ра ¦8: 0,11
|  | 01 | ра ¦4: (ревизионных): с креплением саморезами
М=0 МАТ=0 к расх.
|  |  | 1от |  |  |  |  | 184,50 |  | 20,30 | 23,71 | 481
|  |  | 2эм |  |  |  |  | 9,83 |  | 1,08 | 8,73 | 9
т
|  |  | звт-ч. ОТм |  |  |  |  | 1,89 |  | 0,21 | 23,71 | 5
|  |  | 4м |  |  |  |  | 980,87 | 0 | 0,00 | 5,4
|  | 07.2.06.02 | ра ¦4: Люки ревизионные; ра ¦5: шт; ра ¦6: 100; ра ¦7: 0
|  |  | зт | чел.-ч | 21,63 |  | 2,3793
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,16 |  | 0,0176
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 175,20 |  | 21,38
|  |  | ФОТ | [6 empty] | 20,51 |  | 486
|  | Приказ № | НР Сантехнические работы - внутренние | % | 121 | 0,9 | 108,9 |  |  | 22,34 |  | 529
|  | 812/пр от | ра ¦4: (трубопроводы, водопровод, канализация,
|  | 21.12.2020 | ра ¦4: отопление, газоснабжение, вентиляция и
|  | Прил. п.16, | ра ¦4: кондиционирование воздуха)
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Сантехнические работы - внутренние | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 12,55 |  | 297
|  | 774/тр от | ра ¦4: (трубопроводы, водопровод, канализация,
|  | 11.12.2020 | ра ¦4: отопление, газоснабжение, вентиляция и
|  | Прил. п.16, | ра ¦4: кондиционирование воздуха)
Приказ №
774!пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 56,27 |  | 1316
132 | 105 | ТЦ_19.1.01.11 | Люк дверца 200х300 мм пластик | шт |  |  | 9 | 237,15 |  | 395,19 | 5,4 | 2134
_61_61610006
7972_22.12.20
21_01
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
Цена=279/1,2*1,02
133 | 106 | ТЦ_19.1.01.11 | Люк дверца 300х400 мм пластик | шт |  |  | я | 436,05 |  | 161,48 | 5,4 | 872
_61_61610006
7972_22.12.20
21_01
(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
Цена=513/1,2*1,02
ИП Трофимчук Ольга Анатольев | bar: ра ¦4
Дарья металл групп 0007411 от 1 |  |  | ра ¦4: 15 1221
—эзэ—ы——зэмшчмччыьыычы——ы—я—ыиысяьчыььчььь нтБнтнннтнтБ |  |  | ра ¦4: т ЖЖ ОХА ЖЖ ХХ ЮЖ ОХ рр ррррррррррррррррржрррХ_рржорХ р; рр ЖЖ ЖЖ ЖЖ ЖЖ ЖЖ ЖЖ ЖЖ ЖЖ,Итоги по разделу 6 Прочее :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 578,05
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 20,30
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 1,08
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 0,21
|  |  | Материалы | [6 empty] | 556,67
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 612,94
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 20,30
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1,08
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 0,21
|  |  | материалы | [6 empty] | 556,67
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 22,34
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 12,55
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 20,51
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 22,34
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 12,55
|  |  | Итого по разделу 6 Прочее | [6 empty] | 612,94
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 3 006
Раздел 7. Фасад
141 | 107 | ФЕР15-01-090- | ра ¦4: Устройство вентилируемых фасадов с; ра ¦5: 100 м2; ра ¦8: 0,02
|  | 0 | ра ¦4: облицовкой плитами из керамогранита: без
теплоизоляционного слоя
|  | 1 | ра ¦4: от; ра ¦9: 2333,04; ра 111: 46,66; ра ¦12: 23,71; ра ¦13: 1 106
|  | 2 | ра ¦4: эм; ра ¦9: 618,07; ра 111: 12,36; ра ¦12: 8,73; ра ¦13: 108
ГРАНД-Смета, версия 2021 |  |  | ра ¦4: [.2
1 | ¦2 | ¦з | ¦4 | ¦5 | ¦6 | ¦Я | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | 112 | 113
|  |  | звт.ч. ОТм |  |  |  |  | 243,37 |  | 4,87 | 23,71 | —.115
|  | 01.7.06. 14- | Лента двухсторонняя | кг | 0
0027
|  | 01. 7.15.07- | Дюбель-гвозди распорные, с увеличенной | 100 шт | 0
я |  | 0148 | прижимной шайбой, для крепления
теплоизоляционных материалов к бетону,
полнотелому и пустотелому кирпичу, камню,
пенобетону, размер 10х200 мм
|  | 06.2.05.03 | Плиты облицовочные | м2 | 0
|  | 07.2.06.06 | Конструкции металлические и элементы | компл | 0
крепежные вентилируемых фасадов
|  | 12. 1.01.03 | Материал гидроветрозащитный | м2 | 103 |  | ¦8: 2,06
|  |  | зт | чел.-ч | 242,52 |  | ¦8: 4,8504
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,98 |  | ¦8: 0,4196
|  |  | Итого по расценке |  |  |  | ¦9: 2951,11; ¦11: 59,02
|  |  | ФОТ |  |  |  | ¦11: 51,53; 113: 1221
|  | Приказ № | НР Отделочные работы | % | 100 | 0,9 | ¦8: 90; ¦11: 46,38; 113: 1099
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
|  | Приказ № | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | ¦8: 41,65; ¦11: 21,46; 113: 09
774тр от
11.12.2020
Прил. п.15,
Приказ №
774тр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | ¦11: 126,86; 113: 2822
200 | 108 | ФЕРрб3З-16-2 | Монтаж элементов облицовки | 100 м2 |  |  | ¦8: 1,077
вентилируемого фасада по ранее
установленному каркасу: керамогранитных
плит, количество плит в одном месте:
свьше 5 шт
К=0,5 демонтаж ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5)
|  |  | $от |  |  |  |  | 239,00 | 0,5 | 128,70 | 23,71 | 3 051
|  | 2 | эм |  |  |  |  | 19,71 | 0,5 | 10,61 | 8,73 | 93
|  |  | звтч. ОТм |  |  |  |  | 3,48 | 0.5 | 1,87 | 23,71 | 44
|  | 06. 2.05.03 | Плиты керамогранитные | м? | 98 | 0,5 | ¦8: 52,773
|  |  | эт | чел.-ч | 28,52 | 0,5 | ¦8: 15,35802
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,3 | 0,5 | ¦8: 0,16155
|  |  | Итого по расценке |  |  |  | ¦9: 258,71; ¦11: 139,31
|  |  | ФОТ |  |  |  | ¦11: 130,57; 113: 3 095
|  | Приказ № | НР Стекольные, обойные и облицовочные | % | 90 |  | ¦8: 90; ¦11: 117,51; 113: 2786
|  | 812/пр от | работы (ремонтно-строительные)
21.12.2020
Прил. п.97
|  | Приказ № | СП Стекольные, обойные и облицовочные | % | 45 |  | ¦8: 45; ¦11: 58,76; 113: 1393
|  | 774тр от | работы (ремонтно-строительные)
11.12.2020
Прил. п.97
|  |  | Всего по позиции |  |  |  | ¦11: 315,58; 113: 7 323
142 | 109 | ФССЦ- | Кляммеры рядовые из нержавеющей стали | шт |  |  | 150 | 9,31 |  | 1396,50 | 5,4 | 7541
|  | 07.2.06.01- | для навесных вентилируемых фасадов из
|  | 0001 | керамических плит (по факту!!)
(Отделочные работы)
143 | 110 | ФССЦ- | Комплектующие для навесных | шт |  |  | 10 | 3,77 |  | 37,70 | 5,4 | 204
|  | 07.2.06.01- | вентилируемых фасадов кронштейн 70 мм
|  | 0003 | из оцинкованной стали (по факту!)
(Отделочные работы)
144 | 111 | ТЦ_06.2.05.03 | Керамогранит 600х600 1.204 600*600 | м2 |  |  | 62,4988 | 1 946,50 |  | 22 528,52 | 5,4 | 121 654
|  | _61_61620647 | неполированный светлая (по факту!!!)
60_13.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=2290/1,2*1,02
Кафель-Групп КА-4965 от 13 12 2 |  |  | я
145 | 112 | ТЦ_06.2.05.03 | Керамогранит 600х600 1.202 600*600 | м2 |  |  | 48,2982 | 1 976,25 |  | 17 675,74 | 5,4 | 95 449
|  | _61_61620647 | неполированный темная (по факту!!!)
60_13.12.2021
_01
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
Цена=2325/1,2*1,02
Кафель-Групп КА-4413 от 02 112 |  |  | 1
203 | 113 | ФЕР12-01-010- | Устройство мелких покрытий | 100 м2 |  |  | ¦8: 0,125
|  | 01 | (брандмауэры, парапеты, свесы ит.п.) из
листовой оцинкованной стали
|  | 1 | от |  |  |  |  | 829,12 |  | 103,64 | 23,71 | 2457
|  | 2 | эм |  |  |  |  | 21,88 |  | 2,74 | 8,73 | 24
|  | з | втч. ОТм |  |  |  |  | 3,51 |  | 0,44 | 23,71 | 10
|  | 4 | [5 empty] | 6 516,18 |  | 814,52 | 5,4 | 4 398
|  |  | зт | чел.-ч | 97,2 |  | ¦8: 12,15
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,27 |  | ¦8: 0,03375
|  |  | Итого по расценке |  |  |  | ¦9: 7 367,18; ¦11: 920,90
|  |  | ФОТ |  |  |  | ¦11: 104,08; 113: 2467
|  | Приказ № | НР Кровли | % | 109 | 0,9 | ¦8: 98,1; ¦11: 102,10; 113: 2420
812/пр от
21.12.2020
Прил. п.12,
Приказ №
812/пр от
21.12.2020
п.25
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 | ¦Я | ¦з | ¦4 | ¦5 | 16 | ¦7 | ¦8 | ¦9 | ¦10 | ¦11 | ¦12 | ¦13
|  | Приказ № | СП Кровли | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 50.43 |  | 1195
774!тр от
11.12.2020
Прил. п.12.
Приказ №
774/пр от
11.12.2020
п.16
|  |  | Всего по позиции | [6 empty] | 1 073,43 |  | 10 494
204 | 114 | ФССЦ- | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 | т |  |  | -0,07125 | 11 200,00 |  | -798,00 | 5,4 | -4 309
08.3.05.05-
0051
(Кровли)
197 | 415 | ФССЦ- | Сливы оконные из оцинкованной стали, | м2 |  |  | 12,875 | 127,19 |  | 1 637,57 | 5,4 | 8 843
|  | 08.1.02.07- | ¦4: окрашенные, для навесных вентилируемых
|  | 0200 | ¦4: фасадов, толщина 0,5 мм (прим. фасонные
изделия) УТОЧНИТЬ ПО ФАКТУ!
(Отделочные работы)
Итоги по разделу 7 Фасад:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 43 597,26
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 279,00
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 25,71
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 7,18
|  |  | Материалы | [6 empty] | 43 292,55
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 43 993,90
в том числе
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 279.00
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 25,71
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 7,18
|  |  | материалы | [6 empty] | 43 292,55
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 265.99
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 130,65
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 286,18
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 265,99 |  | ®
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 130,65
|  |  | Итого по разделу 7 Фасад | [6 empty] | 43 993,90
в том числе:
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | [8 empty] | 217 103
Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | [6 empty] | 307 135,49 |  | 1 947 958
в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих | [6 empty] | 15 602,29 |  | 369 929
|  |  | Эксплуатация машин | [6 empty] | 1 127,82 |  | 9844
¦
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | [6 empty] | 237,28 |  | 5625
|  |  | Материалы | [6 empty] | 290 405,38 |  | 1 568 185
|  |  | Строительные работы | [6 empty] | 330 110,85 |  | 2492 703
в том числе:
|  |  | оплата труда | [6 empty] | 15 602,29 |  | 369 929
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1 127,82 |  | 9844
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | [6 empty] | 237.28 |  | 5625
|  |  | материалы | [6 empty] | 290 405,38 |  | 1 568 185
|  |  | накладные расходы | [6 empty] | 15 221,99 |  | 360 913
|  |  | сметная прибыль | [6 empty] | 7 753,37 |  | 183 832
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | [6 empty] | 15 839,57 |  | 375 554
Е
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | [6 empty] | 15 221.99 |  | 360 913
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | [6 empty] | 7 753.37 |  | 183 832
|  |  | Элементы навигации по бухгалтерским документам | [8 empty] | 630 3661
|  |  | Изготовление и монтаж радиальных панелей из композитного материала 58,57 м2 | [8 empty] | 344 928
|  |  | ммгн | [8 empty] | 109 215
|  |  | Итого с учетом доп. работ и затрат | [8 empty] | 3 577 212
314 481
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  | 1! |  |  |  |  | 3 891 692,80
|  |  | в том численеа мнпны оаБЕОИ |  |  |  | А
1 204 668
|  |  | ЕЕ |  |  |  | О 448 7/
Сдал:
|  |  | Зашастиноь Унравтии РО п | [6 empty] | АТ
Принял: | bar: ¦10
|  |  | ий |  |  |  |  | в _ | 1
и
(
) | bar: ¦4
р
®
у(
р
=
(_)
¦